SPOTIFY Plan d'Implémentation de la Gouvernance des Données Étape 3 · Certification AIA · Jedha Bootcamp — Version 2.0 Kevin Rochet · Mai 2026

# 1. Vue d'ensemble du programme

Ce plan d'implémentation définit les étapes concrètes pour déployer le cadre de gouvernance des données chez Spotify, conformément à la politique approuvée par le COMEX le 15 mai 2026. Il s'appuie sur les résultats de l'évaluation de maturité (score actuel : 2.3/5 — stade Réactif) et vise à atteindre le niveau Géré (4.0/5) en 18 mois.

Le programme est structuré en 3 phases progressives et comprend un pilote opérationnel sur le domaine User Engagement pour valider l'approche avant déploiement global.

| Phase 1 — Fondations | Phase 2 — Déploiement | Phase 3 — Optimisation |
| --- | --- | --- |
| Juin — Septembre 2026 (4 mois) | Octobre 2026 — Mars 2027 (6 mois) | Avril — Novembre 2027 (8 mois) |
| CDO · Comité · Politique · Outils de base · Pilote User Engagement | Catalogue · Qualité · Formation · Data Contracts · COE opérationnel | Conformité complète · BI gouvernance · Certification Data Champions · Maturité 4.0/5 |

# 2. Sélection des outils technologiques

Le déploiement d'un programme de gouvernance des données efficace nécessite un outillage technologique adapté. Le tableau ci-dessous présente les 6 outils sélectionnés, leur catégorie, leur justification et leur intégration dans l'écosystème Spotify (GCP, Kafka, Data Mesh).

| Outil | Catégorie | Justification — Adéquation Spotify | Phase déploiement |
| --- | --- | --- | --- |
| Alation | Catalogue de données | Interface intuitive, connecteurs natifs GCP, BigQuery et Kafka. Permet la documentation des 100M+ datasets Spotify. Fonctions de data lineage et de glossaire métier intégrées. Adopté par Airbnb, eBay, Netflix — profil similaire à Spotify. | Phase 1 (juillet 2026) |
| Ataccama ONE | Qualité des données | Profiling automatisé et règles de qualité basées sur ML. DQ Score par dataset configurable. Intégration native avec Kafka pour quality gates en temps réel sur les 500 Mds événements/jour. Particulièrement adapté aux métadonnées musicales fragmentées (ISRC, genres, artistes). | Phase 1 (août 2026) |
| OneTrust | Conformité RGPD/CCPA | Automatisation des demandes DSR (droits sujets) avec SLA configurable (30j RGPD / 45j CCPA). Registre des traitements (ROPA) dynamique, gestion des consentements, cookie management. Répond directement à la sanction IMY 2023 sur la transparence des traitements. | Phase 1 (septembre 2026) |
| Splunk | Sécurité / SIEM | SIEM (Security Information and Event Management) en temps réel. Détection d'anomalies d'accès, alertes credential stuffing, audit logs des 400k+ applications tierces. Intégration GCP et Kafka native. Permet le MFA enforcement et la traçabilité réglementaire. | Phase 2 (novembre 2026) |
| Power BI | Dashboards gouvernance | Tableaux de bord KPIs de gouvernance accessibles au CDO et au COMEX en temps réel. Visualisation du DQ Score global, taux de conformité DSR, couverture catalogue, incidents sécurité. Accessibilité pour profils non-techniques (décideurs COMEX). Connecteur natif GCP/BigQuery. | Phase 2 (janvier 2027) |
| Notion + Jira | Documentation & Suivi | Notion : knowledge base des politiques de gouvernance, Data Dictionary partagé, onboarding des Data Stewards. Jira : suivi des jalons du programme, gestion des incidents de qualité, backlog du Data Governance Committee. Outils déjà utilisés par les squads Spotify. | Phase 1 (juin 2026) |

# 3. Feuille de route 18 mois

Le programme est déployé sur 18 mois en 3 phases progressives. Chaque phase s'appuie sur les fondations de la précédente.

| Phase | Période | Objectifs & livrables clés | Indicateur de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Fondations | Juin–Sept. 2026 | • Nomination CDO + constitution du Comité de Gouvernance • Déploiement Notion+Jira (documentation et suivi) • Déploiement Alation (catalogage datasets prioritaires) • Déploiement Ataccama ONE (qualité métadonnées musicales) • Déploiement OneTrust (DSR RGPD/CCPA) • Pilote User Engagement (voir Section 4) • Formation Niveau 1 : sensibilisation Data Literacy (S1) | CDO nommé Comité constitué 80% pilote go-live |
| Phase 2 Déploiement | Oct. 2026– Mars 2027 | • Déploiement Splunk SIEM + MFA obligatoire • Généralisation data contracts inter-squads (format Avro) • COE opérationnel sur les 5 domaines • Extension catalogue Alation à 100% datasets critiques • Déploiement Power BI (dashboards KPIs gouvernance) • Formation Niveau 2 : outils de gouvernance (S3) • Audit conformité RGPD externe (certification) | DQ Score > 70% Conformité RGPD certifiée |
| Phase 3 Optimisation | Avr.–Nov. 2027 | • Audit CCPA + PCI-DSS avec certification externe • Certification Data Champions (50+ collaborateurs) • Formation Niveau 3 : bonnes pratiques avancées (S6) • EU AI Act : audit des biais algorithmiques • Rapport de Maturité annuel (objectif : 4.0/5) • Évaluation ROI du programme • Bilan et ajustement pour la saison 2027-2028 | Maturité 4.0/5 50+ Champions certifiés |

# 4. Pilote — Domaine User Engagement

## 4.1 Objectif du pilote

Le pilote porte sur le domaine User Engagement, qui regroupe les données comportementales des 602M utilisateurs (écoutes, playlists, recherches, interactions sociales). Ce domaine a été choisi car il concentre les enjeux les plus critiques : conformité RGPD (consentement), qualité (métadonnées musicales), et sécurité (données personnelles).

Le pilote vise à valider l'ensemble du cadre de gouvernance (outils, rôles, processus) à petite échelle avant déploiement global en Phase 2.

## 4.2 Équipe du pilote

| Prénom (fictif) | Rôle | Responsabilités dans le pilote | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| John Lemon | Data Steward | Documentation des datasets User Engagement dans Alation. Suivi qualité quotidien. Remontée des anomalies. | 50% sur 8 semaines |
| Michael JSON | Data Engineer | Intégration Ataccama ONE dans les pipelines Kafka. Mise en place des data quality gates. Data contracts. | 70% sur 8 semaines |
| Taylor Script | Data Analyst / BI | Création des dashboards Power BI de suivi KPIs pilote. Reporting hebdomadaire au Comité de Gouvernance. | 40% sur 8 semaines |
| Elton Log | Compliance Manager | Configuration OneTrust pour le domaine User Engagement. Vérification conformité DSR. Mise à jour ROPA. | 30% sur 8 semaines |
| Kurt Contain | CISO / Sécurité | Audit des accès aux données User Engagement. Configuration MFA. Revue des logs Splunk (pilote). | 25% sur 8 semaines |

## 4.3 Jalons du pilote — 13 jalons datés

| # | Date | Jalon | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 02/06/2026 | Kick-off officiel du pilote — Présentation à l'équipe | CDO | Compte-rendu kick-off |
| J2 | 09/06/2026 | Inventaire complet des datasets User Engagement | John Lemon | Inventaire Alation |
| J3 | 16/06/2026 | Formation Niveau 1 — Sensibilisation Data Literacy (S1) | Formateurs Data | Support de formation |
| J4 | 23/06/2026 | Installation et configuration d'Alation (User Engagement) | Michael JSON | Catalogue opérationnel |
| J5 | 30/06/2026 | Déploiement Ataccama ONE — Profiling initial des données | Michael JSON | Rapport DQ Score initial |
| J6 | 07/07/2026 | Configuration OneTrust — Workflows DSR RGPD | Elton Log | Workflows DSR actifs |
| J7 | 14/07/2026 | Mise en place des data quality gates dans les pipelines Kafka | Michael JSON | Quality gates actives |
| J8 | 21/07/2026 | Formation Niveau 2 — Outils de gouvernance (S3) | Formateurs Data | Support + quiz validation |
| J9 | 28/07/2026 | Audit sécurité accès User Engagement (Splunk pilote) | Kurt Contain | Rapport audit sécurité |
| J10 | 04/08/2026 | Dashboard Power BI KPIs pilote — Version 1 | Taylor Script | Dashboard livré |
| J11 | 11/08/2026 | Revue mi-parcours — Comité de Gouvernance | CDO | Rapport d'avancement |
| J12 | 25/08/2026 | Formation Niveau 3 — Bonnes pratiques avancées (S6) | Formateurs Data | Certification interne |
| J13 | 08/09/2026 | Go-live pilote — Bilan final et recommandations Phase 2 | CDO + DPO + CISO | Rapport de pilote |

## 4.4 Communication et suivi

- Canal Slack dédié : #pilote-gouvernance-user-engagement (toute l'équipe pilote)

- Page Notion dédiée : documentation des politiques, livrables, comptes-rendus de réunion

- Réunion hebdomadaire du pilote : chaque lundi 10h-11h (CDO + équipe pilote)

- Formulaire de retour anonyme (Google Form) : envoyé en semaine 4 et semaine 8

- Reporting mensuel au Data Governance Committee et au COMEX via Power BI

# 5. Indicateurs de succès (KPIs)

Les 7 KPIs suivants permettent de mesurer l'efficacité du programme de gouvernance. Chaque KPI est associé à une cible chiffrée, une fréquence de mesure et un outil de mesure.

| KPI | Mesure | Cible (18 mois) | Fréquence | Outil de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Score de qualité des données (DQ Score) | DQ Score moyen global | +25% vs baseline (cible > 80%) | Mensuel | Ataccama ONE |
| Réduction des doublons | % de doublons par dataset | -30% de doublons en 12 mois | Mensuel | Ataccama ONE |
| Délai d'accès aux données | Temps moyen d'accès pour équipes métier | -70% du temps (cible < 30 min) | Trimestriel | Alation + Jira |
| Satisfaction utilisateurs data | Score enquête interne | 80% de satisfaction (Likert 4-5) | Semestriel | Formulaire anonyme |
| Incidents de sécurité | Nombre d'incidents par trimestre | -50% incidents en 12 mois | Mensuel | Splunk SIEM |
| Couverture du catalogue | % datasets documentés dans Alation | 80% des datasets critiques | Mensuel | Alation |
| Conformité DSR | % demandes traitées dans les SLA | > 95% dans les SLA réglementaires | Mensuel | OneTrust |

# 6. Gestion des risques

6 risques ont été identifiés pour ce programme. Chaque risque est évalué par sa probabilité et son impact, et une stratégie de mitigation est proposée.

| # | Risque | Description | Probabilité / Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Résistance au changement | Rejet du programme par les équipes techniques habituées à travailler sans contrainte de gouvernance. | HAUTE / FORT | Communication proactive, implication des équipes dès la Phase 1. Désignation de sponsors Data Champions dans chaque squad. |
| R2 | Contraintes techniques (legacy) | Pipelines hérités non compatibles avec les data contracts ou les quality gates d'Ataccama. | MODÉRÉE / FORT | Audit technique préalable des pipelines. Plan de migration progressif. Exceptions temporaires documentées pour les systèmes legacy critiques. |
| R3 | Non-conformité réglementaire | Nouvelle réglementation (EU AI Act, DSA) imposant des exigences non prévues dans ce plan. | MODÉRÉE / FORT | Veille réglementaire mensuelle par le DPO et le Compliance Manager. Clause de révision du plan tous les 6 mois. |
| R4 | Dépassement budgétaire | Coûts de licence des outils (Alation, Ataccama, OneTrust, Splunk) supérieurs aux estimations initiales. | MODÉRÉE / MODÉRÉ | Négociation de licences group (global enterprise agreement). Priorisation du déploiement par phase. Budget de contingence de 15% prévu. |
| R5 | Surcharge des ressources | L'équipe pilote est sollicitée simultanément par d'autres projets produit prioritaires, retardant les jalons. | HAUTE / MODÉRÉ | Accord formel avec les managers des squads pour garantir les disponibilités (30-70% selon rôle). Points d'arbitrage bi-hebdomadaires avec le CDO. |
| R6 | Données non documentées | Découverte de datasets orphelins (sans Data Owner identifié) lors de l'inventaire Alation, créant des zones grises de responsabilité. | HAUTE / MODÉRÉ | Protocole d'attribution d'urgence : tout dataset sans Data Owner est automatiquement rattaché au CDO pendant 30 jours maximum. Processus de nomination accéléré. |

# 7. Plan de formation Data Literacy

Le programme de formation est structuré en 3 niveaux liés aux jalons du pilote. Chaque session est accompagnée d'un canal de communication dédié et d'un mécanisme de retour.

| Session | Jalon | Date | Titre | Public cible | Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | J3 | 16/06/2026 | Niveau 1 — Sensibilisation | Tous collaborateurs | Qu'est-ce que la gouvernance des données ? Pourquoi Spotify en a besoin. Enjeux RGPD (fine IMY 2023). Rôles et responsabilités. Canaux de contact. |
| S3 | J8 | 21/07/2026 | Niveau 2 — Outils | Data Stewards, Data Owners, Analysts | Prise en main Alation (catalogage). Utilisation Ataccama ONE (signalement anomalies qualité). OneTrust (gestion droits utilisateurs). Dashboard Power BI KPIs. |
| S6 | J12 | 25/08/2026 | Niveau 3 — Bonnes pratiques avancées | Data Engineers, Data Scientists | Data contracts (Avro/Protobuf). Règles de qualité avancées dans Kafka. Lineage des données avec DataHub. Certification interne Data Champion. |

- Canal Slack : #data-governance-training — Annonces de formation, supports, Q&R post-session

- Supports : publiés sur la page Notion #data-governance-knowledge-base avant chaque session

- Retour : formulaire anonyme envoyé 48h après chaque session (5 questions, échelle Likert)

- Certification : badge numérique interne Spotify délivré à l'issue de la Session 3

# 8. Prochaines étapes immédiates

Pour lancer le programme dès la validation de ce plan par le COMEX, 5 actions immédiates sont requises dans les 15 prochains jours :

| Priorité | Action immédiate | Responsable | Délai | Prérequis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Valider la nomination du CDO (candidats présélectionnés) | COMEX | 01/06/2026 | Approbation COMEX |
| P2 | Lancer la procédure de commande des licences Alation, Ataccama ONE, OneTrust | CDO désigné | 05/06/2026 | Budget Phase 1 approuvé |
| P3 | Constituer le Comité de Gouvernance (CDO + DPO + CISO + 3 Data Owners) | CDO | 09/06/2026 | CDO nommé |
| P4 | Créer la page Notion #data-governance et le canal Slack #pilote-gouvernance-user-engagement | John Lemon | 02/06/2026 | Accès Notion et Slack |
| P5 | Planifier le kick-off pilote (J1 — 02/06/2026) et envoyer les invitations à l'équipe | CDO | 31/05/2026 | Équipe pilote confirmée |

Plan rédigé dans le cadre de la certification AIA — Bloc 1 Gouvernance des Données — Kevin Rochet — Jedha Bootcamp — Mai 2026